## Przewodnik
ROADMAPA WDROŻENIA UoKSC — PRZEWODNIK KROK PO KROKU
Od uruchomienia projektu do audytu z art. 15 · 44 tygodnie · wersja wrzesień 2026 · LT MASTERY
O DOKUMENCIE
Cel | Roadmapa prowadzi osobę odpowiedzialną za wdrożenie od powołania projektu do audytu bezpieczeństwa z art. 15 UoKSC. Każdy krok ma przepis, produkt, odpowiedzialnego, orientacyjny termin i priorytet. Kolejność kroków wynika z zależności między obowiązkami, a nie z podziału na warstwy technologiczne.
Stan prawny | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 252), obowiązującym od 3 kwietnia 2026 r. Weryfikacja treści: 7 września 2026 r.
Oś czasu | Tygodnie są liczone od uruchomienia projektu, nie od daty kalendarzowej. Terminy USTAWOWE są bezwzględne i wskazane osobno w tabeli terminów poniżej — orientacyjny tydzień nigdy ich nie zastępuje.
Jak używać | Wypełniaj kolumnę STATUS w arkuszu „Roadmapa”; arkusz „Oś czasu” pokazuje rozkład prac w tygodniach, z paskami kolorowanymi według fazy. Kolumnę „Odpowiedzialny” dostosuj do własnej struktury — wskazania są przykładowe.
OSIEM FAZ
F0 | FAZA 0 — URUCHOMIENIE (tygodnie 1–2) — 4 kroki
F1 | FAZA 1 — STATUS PRAWNY I WPIS DO WYKAZU (tygodnie 1–6) — 8 kroków
F2 | FAZA 2 — DIAGNOZA I ANALIZA LUK (tygodnie 3–8) — 4 kroki
F3 | FAZA 3 — DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ ART. 10 (tygodnie 6–20) — 8 kroków
F4 | FAZA 4 — ŚRODKI Z ART. 8 UST. 1 PKT 2 LIT. a–n (tygodnie 8–34) — 13 kroków
F5 | FAZA 5 — INCYDENTY I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA (tygodnie 14–30) — 8 kroków
F6 | FAZA 6 — GOTOWOŚĆ DO AUDYTU Z ART. 15 (tygodnie 30–44) — 6 kroków
F7 | FAZA 7 — UTRZYMANIE (cyklicznie, co roku) — 6 kroków
TERMINY USTAWOWE — NIE PODLEGAJĄ PRZESUNIĘCIU
6 miesięcy | Złożenie wniosku o wpis do wykazu — od dnia spełnienia przesłanek uznania za podmiot kluczowy lub ważny (art. 7c ust. 1). Dla podmiotów spełniających przesłanki 3.04.2026 — według harmonogramu komunikatu Ministra Cyfryzacji z 8.04.2026 (Dz. Urz. MC poz. 7): okno 7.05–3.10.2026.
14 dni | Złożenie wniosku o zmianę wpisu — od dnia zmiany danych z art. 7 ust. 2 pkt 1–18 (art. 7c ust. 3).
12 miesięcy | Realizacja obowiązków z rozdziału 3 ustawy — od dnia spełnienia przesłanek (art. 16 pkt 1); dla podmiotów istniejących 3.04.2026 — do 3.04.2027 (art. 33 ust. 1 ustawy zmieniającej).
24 miesiące | Pierwszy audyt podmiotu kluczowego — od dnia spełnienia przesłanek (art. 16 pkt 2); dla podmiotów istniejących 3.04.2026 — do 3.04.2028 (art. 33 ust. 2 ustawy zmieniającej).
co 3 lata | Kolejne audyty — licząc od dnia sporządzenia i podpisania przez audytorów raportu z ostatniego audytu (art. 15 ust. 1).
3 dni robocze | Przekazanie organowi właściwemu kopii raportu z audytu w postaci elektronicznej — od dnia jego otrzymania przez podmiot (art. 15 ust. 1a).
24 h / 72 h / 1 mies. | Wczesne ostrzeżenie do 24 godzin od momentu WYKRYCIA incydentu poważnego, zgłoszenie do 72 godzin od wykrycia, sprawozdanie końcowe do miesiąca OD DNIA ZGŁOSZENIA (art. 11 ust. 1 pkt 4, 4a i 4c). Dostawca usług zaufania zgłasza incydent w 24 godziny (art. 11 ust. 1a).
raz w roku kal. | Szkolenie kierownika podmiotu oraz osoby, której powierzono obowiązki kierownika w zakresie cyberbezpieczeństwa (art. 8e ust. 1).
6 miesięcy | Byli operatorzy usług kluczowych — zgłaszanie incydentów poważnych według art. 11–12b w nowym brzmieniu, do 3.10.2026 (art. 33 ust. 4 ustawy zmieniającej).
Najczęstszy błąd w harmonogramach wdrożenia: liczenie terminu 24 miesięcy na pierwszy audyt od DATY WPISU do wykazu. Ustawa liczy ten termin od dnia SPEŁNIENIA PRZESŁANEK uznania za podmiot kluczowy (art. 16 pkt 2), a dla podmiotów istniejących 3.04.2026 — od dnia wejścia w życie nowelizacji (art. 33 ust. 2). Sam wpis następuje z chwilą złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym (art. 7d ust. 1) i nie jest zdarzeniem rozpoczynającym bieg tego terminu.
Dokument pomocniczy LT MASTERY. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 252). Nie zastępuje porady prawnej ani audytu, o którym mowa w art. 15 UoKSC.

## Roadmapa
ROADMAPA WDROŻENIA UoKSC — KROKI, PODSTAWY PRAWNE I PRODUKTY
Stan prawny: Dz. U. z 2026 r. poz. 20 w brzmieniu nadanym Dz. U. z 2026 r. poz. 252 · weryfikacja treści 7.09.2026
Lp. | Krok | Działanie — co zrobić | Podstawa prawna | Termin orientacyjny | Produkt / dowód | Odpowiedzialny | STATUS | Priorytet
FAZA 0 — URUCHOMIENIE (tygodnie 1–2)
1 | 0.1 | Powołaj projekt wdrożenia: kierownik projektu, komitet sterujący, budżet, harmonogram. Kierownik podmiotu planuje adekwatne środki finansowe na realizację obowiązków — to jego odrębny obowiązek ustawowy, którego niewykonanie jest sankcjonowane osobno. | art. 8d pkt 2 i 3 UoKSC | Tydzień 1 | Uchwała lub zarządzenie o powołaniu projektu; zatwierdzony budżet; skład komitetu | Kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
2 | 0.2 | Przeprowadź brief dla kierownictwa: zakres odpowiedzialności z art. 8c ust. 1, katalog naruszeń z art. 73a ust. 1 pkt 1–14, wysokość kar na podmiot i na kierownika, terminy przejściowe z art. 33 ustawy zmieniającej. Gdy kierownikiem jest organ wieloosobowy — wskaż osobę odpowiedzialną albo przyjmij odpowiedzialność wszystkich członków. | art. 8c ust. 1 i 2, art. 73a UoKSC | Tydzień 1 | Protokół posiedzenia z listą obecności; wskazanie osoby odpowiedzialnej; oświadczenia o zapoznaniu | Kierownik podmiotu / prawnik |  | KRYTYCZNY
3 | 0.3 | Zorganizuj szkolenie kierownika podmiotu oraz osoby, której powierzono obowiązki kierownika w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obowiązek jest roczny (raz w roku kalendarzowym), a zakres szkolenia musi obejmować obowiązki wskazane w art. 8e ust. 2. Udział musi być udokumentowany. | art. 8e ust. 1–3 UoKSC | Tydzień 1–2 | Zaświadczenie z datą + program szkolenia potwierdzający zakres z art. 8e ust. 2 | HR / kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
4 | 0.4 | Zbierz z Krajowego Rejestru Karnego informacje o niekaralności za przestępstwa przeciwko ochronie informacji dla wszystkich osób, które mają realizować zadania z art. 8 lub art. 11. Dopuszczenie do zadań następuje dopiero PO otrzymaniu informacji. | art. 8f ust. 1 UoKSC | Tydzień 1–2 | Informacje z KRK w aktach osobowych; wykaz osób realizujących zadania z art. 8 i art. 11 | HR / kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
FAZA 1 — STATUS PRAWNY I WPIS DO WYKAZU (tygodnie 1–6)
5 | 1.1 | Wypełnij formularz samoidentyfikacji: sektor z załącznika nr 1 albo nr 2, kryterium wielkości wg art. 2 ust. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014/UE, ścieżki niezależne od wielkości, a przy przekroczeniu progu przez przedsiębiorstwa powiązane — test z art. 5 ust. 6. Progi badaj według stanu na dzień SPORZĄDZENIA sprawozdania finansowego. | art. 5 ust. 1–7, art. 5a UoKSC | Tydzień 1–2 | Podpisany formularz samoidentyfikacji z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem | Prawnik / kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
6 | 1.2 | Sporządź wykaz usług świadczonych w sektorze oraz mapę systemów informacyjnych wykorzystywanych w procesach wpływających na świadczenie tych usług. To ten zakres wyznacza granice SZBI i granice przyszłego audytu. | art. 8 ust. 1 UoKSC | Tydzień 2–3 | Wykaz usług; mapa systemów i zależności; deklaracja zakresu SZBI | CISO / właściciele procesów |  | KRYTYCZNY
7 | 1.3 | Zbierz dane z art. 7 ust. 2 pkt 1–18 i złóż wniosek o wpis do wykazu. Termin ustawowy: 6 miesięcy od dnia spełnienia przesłanek. Dla podmiotów spełniających przesłanki 3.04.2026 obowiązuje harmonogram komunikatu Ministra Cyfryzacji z 8.04.2026 (Dz. Urz. MC poz. 7) — okno 7.05–3.10.2026. Wniosek wymaga oświadczenia kierownika z klauzulą art. 233 § 6 k.k. i podpisu elektronicznego. | art. 7c ust. 1, 2, 5 i 6 UoKSC; art. 33 ust. 3 ustawy zmieniającej | Tydzień 2–4 | Potwierdzenie złożenia wniosku; numer podmiotu w wykazie; kopia wniosku z 18 pozycjami danych | Kierownik podmiotu / prawnik |  | KRYTYCZNY
8 | 1.4 | Jeżeli podmiot został wpisany do wykazu z urzędu — uzupełnij dane na wezwanie organu w terminie 6 miesięcy od doręczenia wezwania. | art. 7a ust. 2, art. 7b ust. 2 UoKSC | do 6 mies. od wezwania | Wezwanie z datą doręczenia; potwierdzenie uzupełnienia danych | Prawnik / CISO |  | KRYTYCZNY
9 | 1.5 | Wyznacz co najmniej dwie osoby do kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (mikro- i mały przedsiębiorca oraz podmiot ważny będący podmiotem publicznym — co najmniej jedną) i zapewnij zgodność ich danych z wpisem w wykazie. | art. 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 UoKSC | Tydzień 3–4 | Pisemne wyznaczenie osób; zgodność z danymi z art. 7 ust. 2 pkt 11 | Kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
10 | 1.6 | Po uzyskaniu wpisu rozpocznij korzystanie z systemu teleinformatycznego z art. 46 ust. 1 (S46): załóż konta, przeprowadź test logowania i test przekazania zgłoszenia. Podłączenie odbywa się według harmonogramu komunikatu — od 8.04.2026 dla podmiotów z zawartym porozumieniem, od 12.06.2026 dla pozostałych, najpóźniej do 3.04.2027. | art. 9 ust. 1 pkt 4, art. 46 ust. 1 UoKSC | Tydzień 4–6 | Potwierdzenie podłączenia; lista aktywnych kont; protokół testu | CISO / osoby do kontaktu |  | KRYTYCZNY
11 | 1.7 | Ustal organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa dla sektora oraz właściwy CSIRT sektorowy. Zapisz podstawę prawną i dane kontaktowe — od tego zależy adresat wszystkich zgłoszeń z art. 11. | art. 41 i art. 41a UoKSC | Tydzień 4–5 | Notatka wskazująca organ właściwy i CSIRT sektorowy z podstawą prawną | Prawnik / CISO |  | WYSOKI
12 | 1.8 | Uruchom kanał zgłaszania cyberzagrożeń, incydentów i podatności przez użytkowników usługi oraz opublikuj informacje o cyberzagrożeniach (dopuszczalne hiperłącze do stron organu właściwego lub CSIRT). | art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 UoKSC | Tydzień 5–6 | Działający formularz lub adres zgłoszeniowy; sekcja informacyjna na stronie; rejestr zgłoszeń | CISO / marketing |  | WYSOKI
FAZA 2 — DIAGNOZA I ANALIZA LUK (tygodnie 3–8)
13 | 2.1 | Przeprowadź inwentaryzację aktywów wspierających świadczenie usługi (IT i OT): sprzęt, oprogramowanie, dane, procesy, dostawcy. Każde aktywo z właścicielem i klasyfikacją. To dane wejściowe do analizy ryzyka i do wykazu aktywów. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. m UoKSC | Tydzień 3–6 | Rejestr aktywów z właścicielami i klasyfikacją; zakres pokrycia potwierdzony | IT / właściciele systemów |  | KRYTYCZNY
14 | 2.2 | Wykonaj analizę luk względem katalogu obowiązków: art. 8 (SZBI i czternaście obszarów środków), art. 9, art. 10 (dokumentacja), art. 11–13 (incydenty), art. 14 (struktury), art. 15 (audyt). Użyj check-listy audytowej jako narzędzia; dla każdej pozycji ustal status i lukę. | art. 8–15 UoKSC | Tydzień 4–7 | Wypełniona check-lista ze statusami; raport z analizy luk z procentem zgodności per obszar | CISO / audytor wewnętrzny |  | KRYTYCZNY
15 | 2.3 | Sprawdź, czy podmiot podlega wymogom szczególnym: art. 8b ust. 1 (rozp. 2024/2690), art. 8b ust. 2 (akt wykonawczy KE dla danego rodzaju podmiotu — dla energii nie został wydany), art. 8b ust. 3 (rozp. 2024/1366 dla podsektora energii elektrycznej o dużym lub krytycznym wpływie), art. 8i (bankowość i infrastruktura rynków finansowych). | art. 8b ust. 1–3, art. 8i UoKSC | Tydzień 4–5 | Notatka o zakresie wymogów szczególnych z datą weryfikacji stanu prawnego | Prawnik / CISO |  | WYSOKI
16 | 2.4 | Uszereguj luki i sporządź plan działań naprawczych z terminami, właścicielami i budżetem. Kolejność priorytetów: obowiązki formalne z terminem ustawowym, następnie obowiązki, których niewykonanie obciąża osobiście kierownika (art. 73a ust. 1), następnie pozostałe. | art. 8 ust. 1 pkt 1 UoKSC | Tydzień 6–8 | Plan działań naprawczych zatwierdzony przez kierownika podmiotu | CISO / kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
FAZA 3 — DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ ART. 10 (tygodnie 6–20)
17 | 3.1 | Ustanów podział dokumentacji na NORMATYWNĄ i OPERACYJNĄ oraz spis dokumentacji. Ten podział jest wymagany wprost przez ustawę i jest pierwszą rzeczą sprawdzaną przy audycie dokumentacji. | art. 10 ust. 1 i 2 UoKSC | Tydzień 6–7 | Spis dokumentacji z podziałem, wersjami, właścicielami i datami | CISO |  | KRYTYCZNY
18 | 3.2 | Opracuj i zatwierdź dokumentację SZBI: politykę bezpieczeństwa systemu informacyjnego, polityki tematyczne, politykę szacowania ryzyka, procedury operacyjne. Zatwierdzenie należy do kierownika podmiotu. | art. 10 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a UoKSC | Tydzień 7–12 | Komplet dokumentów SZBI z datami zatwierdzenia i numerami wersji | CISO / kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
19 | 3.3 | Opracuj dokumentację OCHRONY INFRASTRUKTURY z kompletem siedmiu elementów: charakterystyka usługi i infrastruktury, ocena aktualnego stanu ochrony, szacowanie ryzyka dla obiektów, plan postępowania z ryzykiem, opis zabezpieczeń technicznych obiektów, zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej, dane o specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (jeżeli występuje). | art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a–g UoKSC | Tydzień 9–14 | Dokument ochrony infrastruktury z siedmioma wyodrębnionymi sekcjami | CISO / służby techniczne |  | KRYTYCZNY
20 | 3.4 | Opracuj dokumentację systemu zarządzania ciągłością działania: politykę, analizę wpływu na działalność, plany ciągłości, plany awaryjne i plany odtworzenia działalności. | art. 10 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. f UoKSC | Tydzień 12–18 | Komplet dokumentacji SZCD z datami zatwierdzenia | CISO / właściciele procesów |  | KRYTYCZNY
21 | 3.5 | Skompletuj dokumentację TECHNICZNĄ systemu informacyjnego oraz dokumentację wynikającą ze specyfiki usługi w sektorze lub podsektorze. | art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5 UoKSC | Tydzień 10–16 | Architektura, schematy sieci, konfiguracje bazowe; wykaz wymagań sektorowych i dokumentów | IT / CISO |  | WYSOKI
22 | 3.6 | Ustanów nadzór nad dokumentacją: dostęp wyłącznie dla osób upoważnionych zgodnie z zadaniami, ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym użyciem i utratą integralności, oznaczanie kolejnych wersji. | art. 10 ust. 6 pkt 1–3 UoKSC | Tydzień 8–10 | Procedura nadzoru; macierz uprawnień do repozytorium; historia wersji | CISO / IT |  | WYSOKI
23 | 3.7 | Ustal retencję: co najmniej 2 lat od dnia wycofania dokumentacji z użytkowania lub zakończenia świadczenia usługi. Art. 10 ust. 7 UoKSC dopowiada — w brzmieniu dosłownym — że okres ten jest „liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wygasa okres jej przechowywania”. Ta klauzula ustawowa definiuje początek biegu przez jego własny koniec i jest niejednoznaczna, dlatego polityka retencji musi wskazywać przyjętą wykładnię oraz sposób wyliczenia daty brakowania. Przygotuj też wzór protokołu brakowania z czterema wymaganymi elementami. | art. 10 ust. 7 i 8 UoKSC | Tydzień 10–12 | Polityka retencji z prawidłowo obliczonym terminem; wzór protokołu brakowania | CISO |  | WYSOKI
24 | 3.8 | Uruchom dokumentację OPERACYJNĄ: zapisy potwierdzające wykonywanie czynności wymaganych przez dokumentację normatywną, w tym automatycznie generowane zapisy w dziennikach systemów. Bez tych zapisów dokumentacja normatywna jest dla audytora deklaracją bez pokrycia. | art. 10 ust. 4 UoKSC | Tydzień 12–20 | Protokoły, listy kontrolne, konfiguracja retencji logów, próbki zapisów | CISO / IT |  | KRYTYCZNY
FAZA 4 — ŚRODKI Z ART. 8 UST. 1 PKT 2 LIT. a–n (tygodnie 8–34)
25 | 4.1 | Wdróż systematyczne szacowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem: metodyka, kryteria akceptacji, rejestr ryzyk, plan postępowania, cykl przeglądu oraz wyzwalacze przeglądu nadzwyczajnego. | art. 8 ust. 1 pkt 1 UoKSC | Tydzień 8–14 | Procedura zarządzania ryzykiem; rejestr ryzyk z datami; plan postępowania z ryzykiem | CISO / właściciele aktywów |  | KRYTYCZNY
26 | 4.2 | Wdróż politykę kontroli dostępu i uwierzytelnianie wieloskładnikowe: konta uprzywilejowane, dostęp zdalny, zasada minimalnych uprawnień, cykliczny przegląd uprawnień, odbieranie dostępu w dniu zakończenia współpracy. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. l i n UoKSC | Tydzień 8–13 | Polityka kontroli dostępu; raport pokrycia MFA; protokół przeglądu uprawnień | IT / CISO |  | KRYTYCZNY
27 | 4.3 | Obejmij system informacyjny wykorzystywany do świadczenia usługi monitorowaniem W TRYBIE CIĄGŁYM. Ustawa wymaga ciągłości, nie samego istnienia narzędzia — udokumentuj pokrycie źródeł i dostępność monitorowania. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. g UoKSC | Tydzień 10–18 | Wykaz źródeł logów; konfiguracja monitorowania 24/7; dowód ciągłości | IT / SOC / CISO |  | KRYTYCZNY
28 | 4.4 | Wdróż regularne aktualizacje oprogramowania stosownie do zaleceń producenta, z analizą wpływu aktualizacji na bezpieczeństwo usługi i oceną krytyczności. Prowadź rejestr podatności z datami wykrycia i usunięcia. Dla systemów OT zaplanuj okna serwisowe i środki kompensujące, gdy aktualizacja jest niemożliwa. | art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. b UoKSC | Tydzień 10–20 | Procedura aktualizacji z kryteriami; rejestr podatności; harmonogram skanowania | IT / CISO |  | KRYTYCZNY
29 | 4.5 | Wdróż mechanizmy poufności, integralności, dostępności i autentyczności danych oraz ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją: szyfrowanie, kontrola integralności, rozdzielenie środowisk, zarządzanie zmianą. | art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a i c oraz pkt 2 lit. k UoKSC | Tydzień 12–22 | Polityka kryptograficzna; rejestr kluczy; rejestr zmian; raport konfiguracji szyfrowania | IT / CISO |  | WYSOKI
30 | 4.6 | Wdróż bezpieczeństwo łańcucha dostaw ICT: rejestr dostawców z klasyfikacją krytyczności, ankieta oceny, klauzule umowne, cykliczny przegląd. Przy ocenie uwzględnij cztery kryteria z art. 8 ust. 2: podatności dostawcy, ogólną jakość jego produktów i usług, wyniki skoordynowanej oceny Grupy Współpracy oraz wyniki postępowania z art. 67b. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. e i ust. 2 pkt 1–4 UoKSC | Tydzień 14–26 | Rejestr dostawców ICT; wypełnione ankiety; aneksy z klauzulami bezpieczeństwa | Zakupy / prawnik / CISO |  | KRYTYCZNY
31 | 4.7 | Wdróż bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe z kontrolą dostępu: strefy, ewidencja wejść, zasilanie gwarantowane, klimatyzacja, detekcja pożaru i zalania. Spójnie z dokumentacją ochrony infrastruktury z art. 10 ust. 3 pkt 2. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. c UoKSC | Tydzień 14–24 | Rejestr wejść; protokoły przeglądów urządzeń; dokumentacja stref | Służby techniczne / CISO |  | WYSOKI
32 | 4.8 | Wdróż bezpieczeństwo zasobów ludzkich: zasady przed zatrudnieniem, w trakcie i przy zakończeniu, klauzule poufności, zwrot aktywów, odebranie uprawnień w dniu zakończenia współpracy. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. d UoKSC | Tydzień 14–20 | Polityka bezpieczeństwa zasobów ludzkich; protokoły offboardingu | HR / CISO |  | WYSOKI
33 | 4.9 | Uruchom edukację z zakresu cyberbezpieczeństwa dla personelu oraz podstawowe zasady cyberhigieny: program, cykliczność, ewidencja uczestnictwa, potwierdzenia zapoznania. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. i i j UoKSC | Tydzień 16–24 | Program edukacji; rejestr szkoleń; potwierdzenia zapoznania z zasadami cyberhigieny | HR / CISO |  | WYSOKI
34 | 4.10 | Wdróż bezpieczeństwo w procesie nabywania, rozwoju, utrzymania i eksploatacji systemu informacyjnego, w tym TESTOWANIE systemu informacyjnego. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. b UoKSC | Tydzień 18–28 | Wymagania bezpieczeństwa w procesie zakupowym i rozwojowym; raporty z testów | IT / zakupy / CISO |  | WYSOKI
35 | 4.11 | Uruchom zbieranie informacji o cyberzagrożeniach i podatnościach: zdefiniowane źródła, częstotliwość przeglądu, odbiorcy, rejestr alertów i decyzji. | art. 8 ust. 1 pkt 3 UoKSC | Tydzień 16–22 | Wykaz źródeł; rejestr alertów z ostatnich 90 dni; dowody subskrypcji | SOC / CISO |  | WYSOKI
36 | 4.12 | Wdróż politykę oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych: mierniki, częstotliwość przeglądu, tryb formułowania wniosków i wdrażania działań. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. h UoKSC | Tydzień 22–30 | Procedura oceny skuteczności; pierwszy raport z miernikami | CISO |  | WYSOKI
37 | 4.13 | Podmiot z katalogu art. 8b ust. 1 — zmapuj wdrożone zabezpieczenia na punkty 1–13 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2690 i uzupełnij luki. Podmiot z podsektora energii elektrycznej o dużym lub krytycznym wpływie — na wymagania rozporządzenia delegowanego (UE) 2024/1366. | art. 8b ust. 1 i 3 UoKSC | Tydzień 20–34 | Macierz mapowania na punkty załącznika; plan uzupełnienia luk | CISO |  | KRYTYCZNY
FAZA 5 — INCYDENTY I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA (tygodnie 14–30)
38 | 5.1 | Ustal, według jakich progów incydent uznaje się w danym sektorze za poważny. Podmioty z art. 8b ust. 1 — art. 3–14 rozporządzenia (UE) 2024/2690. Pozostałe sektory — rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 11 ust. 4 UoKSC; na 7.09.2026 akt ten pozostaje projektem, więc do czasu jego wejścia w życie przyjmij i udokumentuj własną metodę oceny. | art. 11 ust. 4 UoKSC; rozp. wyk. (UE) 2024/2690 | Tydzień 14–16 | Notatka o właściwej podstawie progów z datą weryfikacji; przyjęte kryteria oceny | Prawnik / CISO |  | KRYTYCZNY
39 | 5.2 | Opracuj procedurę obsługi incydentów z zegarami ustawowymi: wczesne ostrzeżenie do 24 godzin OD MOMENTU WYKRYCIA, zgłoszenie do 72 godzin od wykrycia, sprawozdanie końcowe do miesiąca OD DNIA ZGŁOSZENIA. Adresatem jest właściwy CSIRT sektorowy, kanałem — system z art. 46 ust. 1. | art. 11 ust. 1 pkt 4, 4a i 4c oraz ust. 2 UoKSC | Tydzień 15–20 | Procedura z trzema zegarami; karta szybkiego reagowania; matryca eskalacji | CISO / IT / prawnik |  | KRYTYCZNY
40 | 5.3 | Przygotuj szablony: wczesnego ostrzeżenia z sześcioma elementami z art. 12 ust. 1, zgłoszenia z pięcioma elementami z art. 12 ust. 3, sprawozdania okresowego oraz sprawozdania końcowego z czterema elementami z art. 12a. Uwzględnij oznaczanie tajemnic prawnie chronionych. | art. 12 ust. 1, 3 i 5–8, art. 12a UoKSC | Tydzień 17–21 | Cztery szablony z kompletem pól obowiązkowych; instrukcja oznaczania informacji chronionych | CISO / prawnik |  | KRYTYCZNY
41 | 5.4 | Opracuj ścieżkę dla incydentu przewlekłego: sprawozdanie z postępu obsługi, gdy obsługa nie zakończyła się w terminie sprawozdania końcowego, oraz sprawozdanie końcowe do miesiąca od zakończenia obsługi. | art. 12b ust. 1 i 2 UoKSC | Tydzień 19–21 | Procedura z rozgałęzieniem; szablon sprawozdania z postępu | CISO |  | WYSOKI
42 | 5.5 | Opracuj procedurę informowania użytkowników usług: o poważnym cyberzagrożeniu i możliwych środkach zapobiegawczych oraz o incydencie poważnym mającym niekorzystny wpływ na świadczenie usług. Rozdziel proceduralnie od zgłoszenia do CSIRT i od zawiadomień z art. 33 i 34 RODO. | art. 11 ust. 2a i 2b UoKSC | Tydzień 20–23 | Procedura komunikacji; szablony komunikatów; kryteria uruchomienia | CISO / prawnik / komunikacja |  | WYSOKI
43 | 5.6 | Uruchom rejestr incydentów i zapewnij właściwemu CSIRT dostęp do informacji o rejestrowanych incydentach w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań. | art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 UoKSC | Tydzień 18–22 | Rejestr incydentów; opisany sposób udostępniania informacji CSIRT | CISO / SOC |  | KRYTYCZNY
44 | 5.7 | Wdróż plany ciągłości działania, plany awaryjne i plany odtworzenia działalności oraz PRZETESTUJ je. Ustawa wymaga wdrażania, dokumentowania, testowania i utrzymywania — sam dokument bez protokołu testu nie spełnia wymogu. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. f UoKSC | Tydzień 18–28 | Plany ciągłości i odtworzenia; protokoły testów z wynikami i wnioskami | CISO / właściciele procesów |  | KRYTYCZNY
45 | 5.8 | Przeprowadź ćwiczenie sprawdzające pełny łańcuch: wykrycie → ocena progu → wczesne ostrzeżenie w 24 godziny → zgłoszenie w 72 godziny → sprawozdanie końcowe. Ćwiczenie z udziałem kierownictwa i osób do kontaktu. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 4 UoKSC | Tydzień 26–30 | Protokół ćwiczenia z listą uczestników, zmierzonymi czasami i planem działań korygujących | CISO / kierownik podmiotu |  | WYSOKI
FAZA 6 — GOTOWOŚĆ DO AUDYTU Z ART. 15 (tygodnie 30–44)
46 | 6.1 | Przeprowadź przegląd wewnętrzny gotowości: powtórz check-listę audytową, zamknij wszystkie pozycje krytyczne o statusie NIESPEŁNIONE, uzupełnij dowody. Jedna otwarta pozycja krytyczna — w którymkolwiek z obszarów A–F check-listy — przekłada się na niezgodność istotną. | art. 8–15 UoKSC | Tydzień 30–34 | Wypełniona check-lista z dowodami; lista pozycji otwartych z terminami | CISO / audytor wewnętrzny |  | KRYTYCZNY
47 | 6.2 | Zweryfikuj kwalifikacje kandydatów na audytorów wg art. 15 ust. 2 ORAZ ich niezależność wg art. 15 ust. 2a: audytu nie może przeprowadzić osoba realizująca w podmiocie zadania z art. 8 oraz art. 9–13 ani osoba, która realizowała je w ciągu roku przed dniem rozpoczęcia audytu. | art. 15 ust. 2 i 2a UoKSC | Tydzień 32–36 | Certyfikaty audytorów; oświadczenia o niezależności obejmujące rok poprzedzający | Prawnik / CISO |  | KRYTYCZNY
48 | 6.3 | Skompletuj teczkę audytową: dokumentacja normatywna i operacyjna wg art. 10, dowody realizacji środków z art. 8, rejestr incydentów, protokoły testów ciągłości, zaświadczenia o szkoleniu kierownictwa, rejestr dostawców, dokumenty wpisu do wykazu. | art. 8, art. 10, art. 11, art. 15 UoKSC | Tydzień 34–38 | Teczka audytowa z co najmniej jednym dowodem dla każdej pozycji check-listy | CISO |  | KRYTYCZNY
49 | 6.4 | Zakontraktuj i przeprowadź audyt bezpieczeństwa na własny koszt. Pierwszy audyt: w terminie 24 miesięcy od dnia spełnienia przesłanek; dla podmiotów spełniających przesłanki 3.04.2026 — do 3.04.2028. Kolejne: co najmniej raz na 3 lata, licząc od dnia sporządzenia i podpisania raportu z ostatniego audytu. | art. 15 ust. 1 UoKSC; art. 16 pkt 2; art. 33 ust. 2 ustawy zmieniającej | Tydzień 38–44 | Umowa z audytorem; raport z audytu z datą sporządzenia i podpisami audytorów | Kierownik podmiotu / CISO |  | KRYTYCZNY
50 | 6.5 | Przekaż organowi właściwemu kopię raportu z audytu w postaci elektronicznej w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od dnia jego otrzymania. Termin liczy się od otrzymania raportu przez podmiot, nie od zakończenia czynności audytowych. | art. 15 ust. 1a UoKSC | do 3 dni roboczych | Potwierdzenie przekazania z datą; udokumentowana data otrzymania raportu | CISO / prawnik |  | KRYTYCZNY
51 | 6.6 | Przygotuj tryb reakcji na decyzję organu nakazującą audyt zewnętrzny — dla podmiotu kluczowego w każdym czasie, dla podmiotu ważnego w razie incydentu poważnego lub innego naruszenia. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. | art. 15 ust. 1b i 1c UoKSC | Tydzień 40–44 | Umowa ramowa lub rezerwa budżetowa; procedura reakcji z terminami | Kierownik podmiotu / CISO |  | WYSOKI
FAZA 7 — UTRZYMANIE (cyklicznie, co roku)
52 | 7.1 | Cykl roczny — szkolenie kierownika podmiotu i osoby, której powierzono obowiązki, raz w każdym roku kalendarzowym, z udokumentowanym udziałem i zakresem z art. 8e ust. 2. | art. 8e ust. 1–3 UoKSC | Co roku | Zaświadczenia z danego roku kalendarzowego + program szkolenia | HR / kierownik podmiotu |  | KRYTYCZNY
53 | 7.2 | Cykl roczny — aktualizacja szacowania ryzyka oraz przegląd i aktualizacja dokumentacji normatywnej; przegląd nadzwyczajny po poważnym incydencie lub istotnej zmianie. | art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 UoKSC | Co roku | Zaktualizowany rejestr ryzyk z datą; zaktualizowany spis dokumentacji | CISO |  | KRYTYCZNY
54 | 7.3 | Cykl roczny — testy planów ciągłości działania i odtworzenia działalności z protokołami oraz działaniami korygującymi. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. f UoKSC | Co roku | Protokoły testów z wynikami i planem działań korygujących | CISO / IT |  | KRYTYCZNY
55 | 7.4 | Cykl roczny — przegląd rejestru dostawców ICT i klauzul umownych, z uwzględnieniem czterech kryteriów z art. 8 ust. 2. | art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. e i ust. 2 UoKSC | Co roku | Protokół przeglądu dostawców; zaktualizowany rejestr | Zakupy / CISO |  | WYSOKI
56 | 7.5 | Cykl ciągły — monitorowanie zmian danych z art. 7 ust. 2 pkt 1–18 i składanie wniosku o zmianę wpisu w terminie 14 dni od dnia zmiany. | art. 7c ust. 3 UoKSC | Ciągły / 14 dni | Rejestr zmian danych; potwierdzenia złożonych wniosków o zmianę wpisu | Prawnik / CISO |  | WYSOKI
57 | 7.6 | Cykl ciągły — monitorowanie stanu prawnego: rozporządzenie Rady Ministrów o progach incydentu poważnego (art. 11 ust. 4), ewentualne rozporządzenie Rady Ministrów z art. 8a, akty wykonawcze Komisji z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2022/2555, komunikaty Ministra Cyfryzacji. | art. 8a, art. 11 ust. 4 UoKSC; art. 21 ust. 5 dyrektywy 2022/2555 | Ciągły | Rejestr śledzenia zmian regulacyjnych z datami przeglądu i decyzjami | Prawnik / CISO |  | WYSOKI
Dokument pomocniczy LT MASTERY. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 252). Nie zastępuje porady prawnej ani audytu, o którym mowa w art. 15 UoKSC.

## Oś czasu
OŚ CZASU WDROŻENIA — 44 TYGODNIE ROBOCZE ORAZ CYKL ROCZNY
Kolor paska odpowiada FAZIE, do której należy krok. Tygodnie liczone od uruchomienia projektu, nie od daty kalendarzowej.
|  |  | Miesiąc 1 |  |  |  | Miesiąc 2 |  |  |  | Miesiąc 3 |  |  |  |  | Miesiąc 4 |  |  |  | Miesiąc 5 |  |  |  |  | Miesiąc 6 |  |  |  | Miesiąc 7 |  |  |  | Miesiąc 8 |  |  |  |  | Miesiąc 9 |  |  |  | Miesiąc 10 |  |  |  |  | Cykl roczny
Krok | Działanie | Faza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | co roku
0.1 | Powołaj projekt wdrożenia: kierownik projektu, komitet… | F0
0.2 | Przeprowadź brief dla kierownictwa: zakres… | F0
0.3 | Zorganizuj szkolenie kierownika podmiotu oraz osoby… | F0
0.4 | Zbierz z Krajowego Rejestru Karnego informacje… | F0
1.1 | Wypełnij formularz samoidentyfikacji: sektor z załącznika… | F1
1.2 | Sporządź wykaz usług świadczonych w sektorze oraz mapę… | F1
1.3 | Zbierz dane z art. 7 ust. 2 pkt 1–18 i złóż wniosek… | F1
1.4 | Jeżeli podmiot został wpisany do wykazu z urzędu… | F1
1.5 | Wyznacz co najmniej dwie osoby do kontaktów z podmiotami… | F1
1.6 | Po uzyskaniu wpisu rozpocznij korzystanie z systemu… | F1
1.7 | Ustal organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa… | F1
1.8 | Uruchom kanał zgłaszania cyberzagrożeń, incydentów… | F1
2.1 | Przeprowadź inwentaryzację aktywów wspierających… | F2
2.2 | Wykonaj analizę luk względem katalogu… | F2
2.3 | Sprawdź, czy podmiot podlega wymogom szczególnym… | F2
2.4 | Uszereguj luki i sporządź plan działań naprawczych… | F2
3.1 | Ustanów podział dokumentacji na NORMATYWNĄ i OPERACYJNĄ… | F3
3.2 | Opracuj i zatwierdź dokumentację SZBI: politykę… | F3
3.3 | Opracuj dokumentację OCHRONY INFRASTRUKTURY z kompletem… | F3
3.4 | Opracuj dokumentację systemu zarządzania ciągłością… | F3
3.5 | Skompletuj dokumentację TECHNICZNĄ systemu informacyjnego… | F3
3.6 | Ustanów nadzór nad dokumentacją: dostęp wyłącznie… | F3
3.7 | Ustal retencję: co najmniej 2 lat od dnia wycofania… | F3
3.8 | Uruchom dokumentację OPERACYJNĄ: zapisy potwierdzające… | F3
4.1 | Wdróż systematyczne szacowanie ryzyka i zarządzanie… | F4
4.2 | Wdróż politykę kontroli dostępu i uwierzytelnianie… | F4
4.3 | Obejmij system informacyjny wykorzystywany do świadczenia… | F4
4.4 | Wdróż regularne aktualizacje oprogramowania stosownie… | F4
4.5 | Wdróż mechanizmy poufności, integralności, dostępności… | F4
4.6 | Wdróż bezpieczeństwo łańcucha dostaw ICT: rejestr… | F4
4.7 | Wdróż bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe z kontrolą… | F4
4.8 | Wdróż bezpieczeństwo zasobów ludzkich: zasady przed… | F4
4.9 | Uruchom edukację z zakresu cyberbezpieczeństwa… | F4
4.10 | Wdróż bezpieczeństwo w procesie nabywania, rozwoju… | F4
4.11 | Uruchom zbieranie informacji o cyberzagrożeniach… | F4
4.12 | Wdróż politykę oceny skuteczności środków technicznych… | F4
4.13 | Podmiot z katalogu art. 8b ust. 1 — zmapuj wdrożone… | F4
5.1 | Ustal, według jakich progów incydent uznaje się w danym… | F5
5.2 | Opracuj procedurę obsługi incydentów z zegarami… | F5
5.3 | Przygotuj szablony: wczesnego ostrzeżenia z sześcioma… | F5
5.4 | Opracuj ścieżkę dla incydentu przewlekłego: sprawozdanie… | F5
5.5 | Opracuj procedurę informowania użytkowników usług… | F5
5.6 | Uruchom rejestr incydentów i zapewnij właściwemu CSIRT… | F5
5.7 | Wdróż plany ciągłości działania, plany awaryjne i plany… | F5
5.8 | Przeprowadź ćwiczenie sprawdzające pełny łańcuch… | F5
6.1 | Przeprowadź przegląd wewnętrzny gotowości: powtórz… | F6
6.2 | Zweryfikuj kwalifikacje kandydatów na audytorów… | F6
6.3 | Skompletuj teczkę audytową: dokumentacja normatywna… | F6
6.4 | Zakontraktuj i przeprowadź audyt bezpieczeństwa na własny… | F6
6.5 | Przekaż organowi właściwemu kopię raportu z audytu… | F6
6.6 | Przygotuj tryb reakcji na decyzję organu nakazującą audyt… | F6
7.1 | Cykl roczny — szkolenie kierownika podmiotu i osoby… | F7
7.2 | Cykl roczny — aktualizacja szacowania ryzyka… | F7
7.3 | Cykl roczny — testy planów ciągłości działania… | F7
7.4 | Cykl roczny — przegląd rejestru dostawców ICT i klauzul… | F7
7.5 | Cykl ciągły — monitorowanie zmian… | F7
7.6 | Cykl ciągły — monitorowanie stanu prawnego… | F7
LEGENDA FAZ |  |  | F0 | Uruchomienie | [8 empty] | F1 | Status prawny i wpis | [8 empty] | F2 | Diagnoza i analiza luk | [8 empty] | F3 | Dokumentacja z art. 10
|  |  | F4 | Środki z art. 8 | [8 empty] | F5 | Incydenty i ciągłość | [8 empty] | F6 | Gotowość do audytu | [8 empty] | F7 | Utrzymanie
Pasek pokazuje planowany okres realizacji kroku. Terminy ustawowe (6 miesięcy na wniosek o wpis, 12 miesięcy na obowiązki rozdziału 3, 24 miesiące na pierwszy audyt, 24 h / 72 h / 1 miesiąc na zgłoszenie incydentu, 3 dni robocze na kopię raportu) obowiązują niezależnie od tego harmonogramu i mają przed nim pierwszeństwo.
Dokument pomocniczy LT MASTERY. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 252). Nie zastępuje porady prawnej ani audytu, o którym mowa w art. 15 UoKSC.

## Pulpit
PULPIT POSTĘPU WDROŻENIA
Wszystkie wartości wyliczają się automatycznie z arkusza „Roadmapa”. Nie wpisuj ich ręcznie.
Faza | Kroków | ZAKOŃCZONE | W TOKU | DO ZROBIENIA | OPÓŹNIONE | NIE DOTYCZY | % ukończenia
FAZA 0 — URUCHOMIENIE (tygodnie 1–2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 1 — STATUS PRAWNY I WPIS DO WYKAZU (tygodnie 1–6) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 2 — DIAGNOZA I ANALIZA LUK (tygodnie 3–8) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 3 — DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ ART. 10 (tygodnie 6–20) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 4 — ŚRODKI Z ART. 8 UST. 1 PKT 2 LIT. a–n (tygodnie 8–34) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 5 — INCYDENTY I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA (tygodnie 14–30) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 6 — GOTOWOŚĆ DO AUDYTU Z ART. 15 (tygodnie 30–44) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAZA 7 — UTRZYMANIE (cyklicznie, co roku) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
RAZEM | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Procent ukończenia: (ZAKOŃCZONE + 0,5 × W TOKU) ÷ (liczba kroków − NIE DOTYCZY). Krok oznaczony jako OPÓŹNIONY liczy się jak niewykonany — celowo, aby opóźnienie nie znikało z podsumowania.
Dokument pomocniczy LT MASTERY. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 252). Nie zastępuje porady prawnej ani audytu, o którym mowa w art. 15 UoKSC.