MATERIAŁ DLA UCZESTNIKA

Ćwiczenie 6 — Plan wdrożenia na 90 dni

Od luk krytycznych do harmonogramu z właścicielami · Moduł 5 · Formularz do wypełnienia

| Imię i nazwisko |  | Organizacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data szkolenia |  | Moduł |  |

Cel ćwiczenia: Zamienić pięć luk krytycznych wybranych w Ćwiczeniu 4 w plan wdrożenia na 90 dni — z terminami, produktami końcowymi i właścicielami. Część B tego arkusza wypełniasz dla własnej organizacji i to jest dokument, z którym wychodzisz ze szkolenia. Czas: 15 minut pracy + omówienie.

Zasada: Każdy wiersz musi mieć produkt końcowy, który da się położyć na stole przed audytorem, oraz jedną osobę z imienia i nazwiska. Działanie bez dowodu i bez właściciela nie jest planem, tylko intencją.

# Część A. Plan naprawczy dla NOVENERGII

Przenieś tutaj swoją piątkę z Ćwiczenia 4 i uzupełnij do dziesięciu pozycji. Kolumna „dlaczego właśnie to” ma zawierać uzasadnienie biznesowe albo prawne — takie, które obroni się przed zarządem.

| Termin | Działanie (ID luki) | Produkt / dowód | Właściciel | Dlaczego właśnie to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dni 1–14 |  |  |  |  |
| Dni 1–14 |  |  |  |  |
| Dni 15–30 |  |  |  |  |
| Dni 15–45 |  |  |  |  |
| Dni 15–45 |  |  |  |  |
| Dni 30–60 |  |  |  |  |
| Dni 30–75 |  |  |  |  |
| Dni 45–90 |  |  |  |  |
| Dni 60–90 |  |  |  |  |
| Dni 60–90 |  |  |  |  |

## Test sensowności planu

| Pytanie kontrolne | TAK / NIE |
| --- | --- |
| Czy każdy wiersz ma dokładnie jedną osobę odpowiedzialną? |  |
| Czy każdy produkt końcowy da się pokazać audytorowi jako plik lub zapis? |  |
| Czy działania formalne (status, wpis do wykazu) są w pierwszych 30 dniach? |  |
| Czy najdroższa i najdłuższa pozycja startuje równolegle, a nie na końcu? |  |
| Czy analiza ryzyka poprzedza zakupy narzędzi? |  |
| Czy plan mieści się w realnych zasobach zespołu? |  |

# Część B. Twój plan na 90 dni

To jest najważniejszy dokument, który powstaje na tym szkoleniu. Wypełnij go dla własnej organizacji, wychodząc od luk z Części C Ćwiczenia 4. Jeżeli nie znasz jeszcze nazwisk — wpisz stanowisko i termin, do kiedy ustalisz nazwisko.

| Termin | Działanie | Produkt / dowód | Właściciel | Dlaczego właśnie to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dni 1–14 |  |  |  |  |
| Dni 1–14 |  |  |  |  |
| Dni 15–30 |  |  |  |  |
| Dni 15–45 |  |  |  |  |
| Dni 15–45 |  |  |  |  |
| Dni 30–60 |  |  |  |  |
| Dni 30–75 |  |  |  |  |
| Dni 45–90 |  |  |  |  |
| Dni 60–90 |  |  |  |  |
| Dni 60–90 |  |  |  |  |

## Trzy rzeczy, które zrobię w tym tygodniu

Konkretnie, z datą. Zadania większe niż jeden dzień pracy tutaj nie wchodzą.

| Działanie | Do kiedy | Z kim rozmawiam |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

## Czego potrzebuję od kierownictwa

Sformułuj jako prośbę o decyzję, nie o zgodę ogólną. Wskaż, co się stanie, jeżeli decyzja nie zapadnie.

Termin, o którym warto pamiętać: Pełne wdrożenie środków z art. 8 UoKSC — 3 kwietnia 2027 r. Wniosek o wpis do wykazu — do 3 października 2026 r. Realny czas zbudowania SZBI od zera to 7–8 miesięcy. Plan na 90 dni to nie jest cały projekt, tylko jego pierwszy odcinek.