WZÓR WYPEŁNIONY DLA UCZESTNIKA

Ćwiczenie 6 — Plan wdrożenia na 90 dni

Przykładowo wypełniony plan — do analizy po szkoleniu

| Imię i nazwisko |  | Organizacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data szkolenia |  | Moduł |  |

Cel ćwiczenia: Zamienić pięć luk krytycznych wybranych w Ćwiczeniu 4 w plan wdrożenia na 90 dni — z terminami, produktami końcowymi i właścicielami. Część B tego arkusza wypełniasz dla własnej organizacji i to jest dokument, z którym wychodzisz ze szkolenia. Czas: 15 minut pracy + omówienie. Jak korzystać z tego wzoru: To jest przykładowo wypełniony plan naprawczy oparty na materiałach szkolenia. Jeżeli podczas zajęć nie zdążyłeś/aś dokończyć ćwiczenia, przeanalizuj sekwencję i uzasadnienia w Części A, a Część B (Twój plan na 90 dni) uzupełnij samodzielnie dla własnej organizacji.

Zasada: Każdy wiersz musi mieć produkt końcowy, który da się położyć na stole przed audytorem, oraz jedną osobę z imienia i nazwiska. Działanie bez dowodu i bez właściciela nie jest planem, tylko intencją.

# Część A. Plan naprawczy dla NOVENERGII

Przenieś tutaj swoją piątkę z Ćwiczenia 4 i uzupełnij do dziesięciu pozycji. Kolumna „dlaczego właśnie to” ma zawierać uzasadnienie biznesowe albo prawne — takie, które obroni się przed zarządem.

| Termin | Działanie (ID luki) | Produkt / dowód | Właściciel | Dlaczego właśnie to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dni 1–14 | Ustalenie i udokumentowanie statusu podmiotu kluczowego (A.1) | Notatka z akceptacją zarządu | Zarząd / CISO | Warunek wszystkich dalszych działań i najtańsza pozycja na liście |
| Dni 1–14 | Zmiana poświadczeń domyślnych na urządzeniach OT (D.3) | Rejestr urządzeń ze statusem zmiany hasła | IT / OT | Zero kosztu, natychmiastowy efekt, odcina cztery z siedmiu kroków ataku |
| Dni 15–30 | Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i dwóch osób do kontaktu (B.1, A.3) | Zarządzenie, zakres obowiązków | Zarząd | Bez właściciela procesu żadne z pozostałych zadań nie ruszy |
| Dni 15–45 | Złożenie wniosku o wpis do wykazu w S46 (A.2) | Potwierdzenie PDF, numer sprawy | CISO | Termin ustawowy; brak wpisu to naruszenie i podstawa kary dla kierownika |
| Dni 15–45 | Wdrożenie MFA na dostępie zdalnym i kontach uprzywilejowanych (D.1) | Konfiguracja, lista wyjątków | IT | To był wektor wejścia — największy efekt przy umiarkowanym nakładzie |
| Dni 30–60 | Aktualizacja firmware urządzeń brzegowych i proces zarządzania podatnościami | Rejestr podatności, SLA patchowania | IT | Urządzenia brzegowe były w przeszłości długo podatne |
| Dni 30–75 | Przegląd i ograniczenie kont serwisowych integratorów (D.2) | Rejestr kont, dowody przeglądu | IT / zakupy | Jedno konto z tym samym hasłem na sześciu obiektach zamieniło jeden incydent w sześć |
| Dni 45–90 | Segmentacja IT / OT i strefa pośrednia (G.1) | Schemat sieci, reguły zapory, raport z testu | IT / OT | Bez kontroli dostępu między strefami każdy incydent w IT staje się incydentem w OT |
| Dni 60–90 | Przeprowadzenie i zatwierdzenie analizy ryzyka (C.1) | Rejestr ryzyk, protokół zarządu | CISO / zarząd | Fundament doboru wszystkich pozostałych środków |
| Dni 60–90 | Uruchomienie monitorowania w trybie ciągłym (E.1) i testu odtworzenia (F.1) | Umowa SOC lub konfiguracja SIEM; raport z testu z RTO/RPO | Zarząd / IT | Najdłuższa i najdroższa pozycja — startuje równolegle, nie na końcu |

## Test sensowności planu

| Pytanie kontrolne | TAK / NIE |
| --- | --- |
| Czy każdy wiersz ma dokładnie jedną osobę odpowiedzialną? | TAK — każdy wiersz ma jednego wskazanego właściciela (osobę lub jednoznaczną rolę) |
| Czy każdy produkt końcowy da się pokazać audytorowi jako plik lub zapis? | TAK — każdy produkt to plik, zapis w rejestrze, protokół lub konfiguracja możliwa do okazania |
| Czy działania formalne (status, wpis do wykazu) są w pierwszych 30 dniach? | TAK — status podmiotu, powołanie CISO i wniosek o wpis (A.1–A.3, A.2) są w dniach 1–30 |
| Czy najdroższa i najdłuższa pozycja startuje równolegle, a nie na końcu? | TAK — monitoring 24/7 i test odtworzenia (najdłuższa, najdroższa pozycja) startują w dniach 60–90, równolegle z resztą, a nie po niej |
| Czy analiza ryzyka poprzedza zakupy narzędzi? | TAK — analiza ryzyka (dni 45–90) poprzedza wszelkie decyzje zakupowe większej skali |
| Czy plan mieści się w realnych zasobach zespołu? | TAK — 7 z 10 pozycji to decyzje i praca własnego zespołu, bez zakupów; realne przy dwuosobowym dziale IT wspartym przez zarząd |

# Część B. Twój plan na 90 dni

To jest najważniejszy dokument, który powstaje na tym szkoleniu. Wypełnij go dla własnej organizacji, wychodząc od luk z Części C Ćwiczenia 4. Jeżeli nie znasz jeszcze nazwisk — wpisz stanowisko i termin, do kiedy ustalisz nazwisko.

| Termin | Działanie | Produkt / dowód | Właściciel | Dlaczego właśnie to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dni 1–14 |  |  |  |  |
| Dni 1–14 |  |  |  |  |
| Dni 15–30 |  |  |  |  |
| Dni 15–45 |  |  |  |  |
| Dni 15–45 |  |  |  |  |
| Dni 30–60 |  |  |  |  |
| Dni 30–75 |  |  |  |  |
| Dni 45–90 |  |  |  |  |
| Dni 60–90 |  |  |  |  |
| Dni 60–90 |  |  |  |  |

## Trzy rzeczy, które zrobię w tym tygodniu

Konkretnie, z datą. Zadania większe niż jeden dzień pracy tutaj nie wchodzą.

| Działanie | Do kiedy | Z kim rozmawiam |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

## Czego potrzebuję od kierownictwa

Sformułuj jako prośbę o decyzję, nie o zgodę ogólną. Wskaż, co się stanie, jeżeli decyzja nie zapadnie.

Termin, o którym warto pamiętać: Pełne wdrożenie środków z art. 8 UoKSC — 3 kwietnia 2027 r. Wniosek o wpis do wykazu — do 3 października 2026 r. Realny czas zbudowania SZBI od zera to 7–8 miesięcy. Plan na 90 dni to nie jest cały projekt, tylko jego pierwszy odcinek.